## Feuil1
TABLEAU D'ESTIMATION DU TEMPS ET DES TACHES POUR LE PROJET 2 | Colonne1 | Colonne2 | Colonne3 | Colonne4 | Colonne5 | Colonne6 | Colonne7 | Colonne8 | Colonne9 | Colonne10 | Colonne11 | Colonne12 | Colonne13
N° Demandes | Demandes | N° Taches | Taches | Détails de la tache | Affectation de Taches | Travail | ECHEANCE | Temps estimés | Cumuls estimés | Temps réels | Cumuls réels | Ecarts | Commentaires
1 | choix du sujet à réaliser | 1 | choiix de l'application | Regroupement pour discuter et décider du projet | Tout le monde | TERMINER | 2017-01-16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1
TOTAL | présentation du sujet | 2 | attendre l'aval du projet | montrer que notre sujet correspond à la demande | Tout le monde | TERMINER | 2017-01-16 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1
2 | plan projet | 3 | planning de Gantt ou autres | visibilité de la durée totale du projet+ différentes étapes | Sophie | TERMINER | 2017-01-24 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1
TOTAL | présentation plan projet | 4 | planning complet avec tous les détails | durée,étapes(analyse,scénario,Base Données,etc) | Tout le monde | EN COURS | 2017-01-24 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1
3 | documents divers | 5 | présenter un scénario cohérent | scénario de notre projet valide |  | EN COURS | 2017-01-27 | 3 | 7 | 0 | 6 | 3
3 | documents divers | 6 | schémas relationnels | schémas relationnels de la base de données | Pierre | EN COURS | 2017-01-27 | 2 | 9 | 0 | 6 | 2
3 | documents divers | 7 | dictionnaire de données | dictionnaire de données pour chaque table | Sophie | TERMINER | 2017-01-27 | 1 | 10 | 0 | 6 | 1
3 | documents divers | 8 | mini charte | mini charte: couleurs, polices, logo | Alexandre | EN COURS | 2017-01-27 | 2 | 12 | 0 | 6 | 2
TOTAL | documents divers | 9 | présentation des documents | schémas,dictionnaire,mini charte | Tout le monde | EN COURS | 2017-01-27 | 8 | 12 | 0 | 6 | 8
4 | cahier des spécifications | 10 | architecture logicielle | architecture logicielle |  | A FAIRE | 2017-02-02 | 2 | 14 | 0 | 6 | 2
4 | cahier des spécifications | 11 | charte graphique | charte graphique |  | A FAIRE | 2017-02-02 | 2 | 16 | 0 | 6 | 2
4 | cahier des spécifications | 12 | infrastruture materielle | infrastruture materielle |  | A FAIRE | 2017-02-02 | 2 | 18 | 0 | 6 | 2
4 | cahier des spécifications | 13 | règles de codage et de nommage | règles de codage et de nommage |  | A FAIRE | 2017-02-02 | 1 | 19 | 0 | 6 | 1
4 | cahier des spécifications | 14 | types et modeles de données à traiter | types et modeles de données à traiter |  | A FAIRE | 2017-02-02 | 1 | 20 | 0 | 6 | 1
4 | Présentation de la bdd | 15 | développement de la bdd | développement de la bdd |  | A FAIRE | 2017-02-02 | 3 | 23 | 0 | 6 | 3
TOTAL | présentation du cahier | 16 | présentation des documents | cahier + présentation de la bdd |  | A FAIRE | 2017-02-02 | 11 | 23 | 0 | 6 | 11
5 | finir la bdd | 17 | la finaliser complètement | faire des essais de la bdd |  | A FAIRE | 2017-02-06 | 1 | 24 | 0 | 6 | 1
5 | page d'accueil | 18 | faire une page d'accueil | la complèter |  | A FAIRE | 2017-02-06 | 1 | 25 | 0 | 6 | 1
5 | menus de navigation | 19 | faire un menu de navigation fonctionnel | faire le menu de navigation sur les pages |  | A FAIRE | 2017-02-06 | 2 | 27 | 0 | 6 | 2
TOTAL | Présentation de la bdd | 20 | présenter avec un jeu d'essai | présenter la page d'accueil et le menu de navigation |  | A FAIRE | 2017-02-06 | 4 | 27 | 0 | 6 | 4
6 | préparer un élément | 21 | il doit avoir son image | faire une fiche complète |  | A FAIRE | 2017-02-13 | 1 | 28 | 0 | 6 | 1
6 | préparer un élément | 22 | des critères de recherches | faire une fiche complète |  | A FAIRE | 2017-02-13 | 1 | 29 | 0 | 6 | 1
6 | préparer un élément | 23 | des critères de tris | faire une fiche complète |  | A FAIRE | 2017-02-13 | 1 | 30 | 0 | 6 | 1
TOTAL | présenter la fiche complète | 24 | fiche complète | photo + details de la fiche + fonction de recherche |  | A FAIRE | 2017-02-13 | 3 | 30 | 0 | 6 | 3
7 | finalisation gestion des droits | 25 | authentification | gestionnaire et utilisateurs |  | A FAIRE | 2017-02-21 | 2 | 32 | 0 | 6 | 2
TOTAL | présentation gestion | 26 | authentification | gestionnaire et utilisateurs |  | A FAIRE | 2017-02-21 | 2 | 32 | 0 | 6 | 2
8 | rendre | 27 | codage et développement développeur | développeur |  | A FAIRE | 2017-03-01 | 4 | 36 | 0 | 6 | 4
8 | rendre | 28 | fiches journalières | sur la gestion du projet | Anthony | TERMINER | 2017-03-01 | 1 | 37 | 1 | 7 | 0
8 | rendre | 29 | veille smarty | recherche internet | Alexandre | TERMINER | 2017-03-01 | 2 | 39 | 2 | 9 | 0
8 | rendre | 30 | veille des différents langages | recherche internet | Quentin | EN COURS | 2017-03-01 | 2 | 41 | 3 | 12 | 1
8 | rendre | 31 | rapport de veille | fait en groupe |  | A FAIRE | 2017-03-01 | 2 | 43 | 0 | 12 | 2
TOTAL | rendre | 32 | tout le travail fait | préparation en groupe |  | A FAIRE | 2017-03-01 | 11 | 43 | 6 | 12 | 5
9 | soutenance | 33 | soutenance 1h30 + questons | tout le groupe |  | A FAIRE | 2017-03-03 | 1 | 44 | 0 | 12 | 1
TOTAL | soutenance | 34 | soutenance 1h30 + questons | tout le groupe |  | A FAIRE | 2017-03-03 | 1 | 44 | 0 | 12 | 1
TOTAUX | Colonne7: 2017-03-03; Colonne8: 44; Colonne9: 44 | 12 | 12 | 32

## Feuil2
| https://www.youtube.com/watch?v=UYe1XJkNh2I |  | : lien qui m'a permis de faire mon graphique de Gantt
N° Taches | Taches | Date Début | Temps estimés | Date Fin
1 | choix de l'application | 2017-01-05 | 2 | 2017-01-07
2 | attendre l'aval du projet | 2017-01-05 | 2 | 2017-01-07
3 | planning de Gantt ou autres | 2017-01-07 | 2 | 2017-01-09
4 | planning complet avec tous les détails | 2017-01-16 | 2 | 2017-01-18
5 | présenter un scénario cohérent | 2017-01-18 | 3 | 2017-01-21
6 | schémas relationnels | 2017-01-18 | 2 | 2017-01-20
7 | dictionnaire de données | 2017-01-17 | 1 | 2017-01-18
8 | mini charte | 2017-01-17 | 2 | 2017-01-19
9 | présentation des documents | 2017-01-18 | 8 | 2017-01-26
10 | architecture logicielle | 2017-01-20 | 2 | 2017-01-22
11 | charte graphique | 2017-01-27 | 2 | 2017-01-29
12 | infrastruture materielle | 2017-01-27 | 2 | 2017-01-29
13 | règles de codage et de nommage | 2017-01-27 | 1 | 2017-01-28
14 | types et modeles de données à traiter | 2017-01-27 | 1 | 2017-01-28
15 | développement de la bdd | 2017-01-27 | 3 | 2017-01-30
16 | présentation des documents | 2017-01-22 | 11 | 2017-02-02
17 | la finaliser complètement | 2017-02-02 | 1 | 2017-02-03
18 | faire une page d'accueil | 2017-02-02 | 1 | 2017-02-03
19 | faire un menu de navigation fonctionnel | 2017-02-02 | 2 | 2017-02-04
20 | présenter avec un jeu d'essai | 2017-02-02 | 4 | 2017-02-06
21 | il doit avoir son image | 2017-02-06 | 1 | 2017-02-07
22 | des critères de recherches | 2017-02-06 | 1 | 2017-02-07
23 | des critères de tris | 2017-02-06 | 1 | 2017-02-07
24 | fiche complète | 2017-02-06 | 3 | 2017-02-09
25 | authentification | 2017-02-13 | 2 | 2017-02-15
26 | authentification | 2017-02-13 | 2 | 2017-02-15
27 | codage et développement développeur | 2017-02-21 | 4 | 2017-02-25
28 | fiches journalières | 2017-01-15 | 1 | 2017-01-16
29 | veille smarty | 2017-01-18 | 2 | 2017-01-20
30 | veille des différents langages | 2017-01-17 | 2 | 2017-01-19 | Minimum Axe | 42740
31 | rapport de veille | 2017-02-21 | 2 | 2017-02-23 | Maximum Axe | 42797
32 | tout le travail fait | 2017-02-18 | 11 | 2017-03-01
33 | soutenance 1h30 + questons | 2017-03-01 | 1 | 2017-03-02
Formulas:
Date Fin = [Date Début]+[Temps estimés]

## Feuil3
| https://www.youtube.com/watch?v=UYe1XJkNh2I |  | : lien qui m'a permis de faire mon graphique de Gantt
N° Taches | Taches | Date Début | Temps réels | Date Fin
1 | choix de l'application | 2017-01-05 | 3 | 2017-01-08
2 | attendre l'aval du projet | 2017-01-05 | 3 | 2017-01-08
3 | planning de Gantt ou autres | 2017-01-07 | 3 | 2017-01-10
4 | planning complet avec tous les détails | 2017-01-16 | 3 | 2017-01-19
5 | présenter un scénario cohérent | 2017-01-18 | 0 | 2017-01-18
6 | schémas relationnels | 2017-01-18 | 0 | 2017-01-18
7 | dictionnaire de données | 2017-01-17 | 0 | 2017-01-17
8 | mini charte | 2017-01-17 | 0 | 2017-01-17
9 | présentation des documents | 2017-01-18 | 0 | 2017-01-18
10 | architecture logicielle | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-20
11 | charte graphique | 2017-01-27 | 0 | 2017-01-27
12 | infrastruture materielle | 2017-01-27 | 0 | 2017-01-27
13 | règles de codage et de nommage | 2017-01-27 | 0 | 2017-01-27
14 | types et modeles de données à traiter | 2017-01-27 | 0 | 2017-01-27
15 | développement de la bdd | 2017-01-27 | 0 | 2017-01-27
16 | présentation des documents | 2017-01-22 | 0 | 2017-01-22
17 | la finaliser complètement | 2017-02-02 | 0 | 2017-02-02
18 | faire une page d'accueil | 2017-02-02 | 0 | 2017-02-02
19 | faire un menu de navigation fonctionnel | 2017-02-02 | 0 | 2017-02-02
20 | présenter avec un jeu d'essai | 2017-02-02 | 0 | 2017-02-02
21 | il doit avoir son image | 2017-02-06 | 0 | 2017-02-06
22 | des critères de recherches | 2017-02-06 | 0 | 2017-02-06
23 | des critères de tris | 2017-02-06 | 0 | 2017-02-06
24 | fiche complète | 2017-02-06 | 0 | 2017-02-06
25 | authentification | 2017-02-13 | 0 | 2017-02-13
26 | authentification | 2017-02-13 | 0 | 2017-02-13
27 | codage et développement développeur | 2017-02-21 | 0 | 2017-02-21
28 | fiches journalières | 2017-01-15 | 1 | 2017-01-16
29 | veille smarty | 2017-01-18 | 2 | 2017-01-20
30 | veille des différents langages | 2017-01-17 | 3 | 2017-01-20 | Minimum Axe | 42740
31 | rapport de veille | 2017-02-21 | 0 | 2017-02-21 | Maximum Axe | 42797
32 | tout le travail fait | 2017-02-18 | 6 | 2017-02-24
33 | soutenance 1h30 + questons | 2017-03-01 | 0 | 2017-03-01
Formulas:
Date Fin = [Date Début]+[Temps réels]